****

**ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 16 марта 2016 г. № 156

Об утверждении оценки эффективности реализации муниципальных

программ Городищенского муниципального района за 2015г.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Городищенского муниципального района от 07 февраля 2012 г. № 329 «О порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ Городищенского муниципального района Волгоградской области», Уставом Городищенского муниципального района, п о с т а н о в л я ю:

#### 1.Утвердить Оценку эффективности реализации муниципальных программ Городищенского муниципального района за 2015 год (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Городищенского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации Городищенского

муниципального района С.П.Чумаков

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению главы администрации

Городищенского муниципального района

от 16 марта 2016 г. № 156

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальных

программ Городищенского муниципального района за 2015г.

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, постановлением администрации Городищенского муниципального района от 07.02.2012г. № 329 «О порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ Городищенского муниципального района Волгоградской области» отделом экономики администрации Городищенского муниципального района проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2015 года.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена на основании предоставленных данных исполнителями программ.

**1.Муниципальная программа "Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области" на 2015-2017 гг.**

Целью данной муниципальной программы является оптимизация, развитие и повышение эффективности муниципального управления, а также создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.

Муниципальная программа "Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области" на 2015-2017 гг. включает в себя пять подпрограмм:

* подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды";
* подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области ";
* подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления";
* подпрограмма "Функционирование и развитие системы управления Городищенского муниципального района Волгоградской области";
* подпрограмма "Развитие информатизации Городищенского муниципального района Волгоградской области".

**Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды" муниципальной программы "Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области" на 2015-2017 гг.**

Целью подпрограммы является улучшение инвестиционного климата в Городищенском муниципальном районе, обеспечивающее устойчивое социально-экономическое развитие района.

Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы "Формирование благоприятной инвестиционной среды" за 2015 год

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед.  измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  (ДИ) |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| Абсолютное (+/-) | относи- тельное (%) |
| Объём инвестиций в консолидированный бюджет Городищенс-кого муниципального района (в действующих ценах) | млн. руб. | 3 294,4 | 1625,1 | -1669,0 | -51 | 0,49 |
| Количество новых рабочих мест | чел. | 200 | 280 | +80 | +40 | 1,4 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме | х | х | х | х | х | 0,95 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) подпрограммы "Формирование благоприятной инвестиционной среды" за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | степень исполнения запланированного объема затрат (5/4) | Исполнитель мероприятия |
| Плановое значение (уточн.) | Фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное  (тыс. руб.)+/- | относи- тельное (%) |
| 1. | Развитие и поддержка инвестиционной деятельности |  | 26,80 | 26,78 | 0 | 0 | 1 | Администрация ГМР |
| 2. | Оформление муниципального имущества и земельных участков |  | 572,80 | 570,29 | -2,51 | 0 | 1 | КУМИ |
| 3. | Взносы на капи-тальный ремонт общего имущее-ства в многоква-ртирных домах |  | 172,70 | 160,4 | -12,3 | 7 | 0,93 | КУМИ |
|  | Итого по программе |  | 772,3 | 757,47 | -14,83 | 0,02 | БЛ=0,97 |  |

**Вывод:** Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы

(Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*0,95+0,4\*0,97= 0,57+0,39=0,96

Таким образом, подпрограмма по итогам 2015г. признана **эффективной.**

**Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области"**

**муниципальной программы "Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области" на 2015-2017 гг.**

Целью подпрограммы является обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и повышение его вклада в социально-экономическое развитие Городищенского муниципального района.

Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области" за 2015 год

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед.  измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  (ДИ) |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное(+/-) | относи- тельное (%) |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства района на 10 000 человек населения | ед. | 405 | 418 | + 13 | 3 | 1,03 |
| Доля среднесписочной численности работни-ков, малого и среднего предпринимательства в среднесписочной чис-ленности всех пред-приятий и организаций | % | 54,5 | 55,99 | + 1,49 | 3 | 1,03 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме | х | х | х | х | х | ДИ=1,03 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) подпрограммы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области" за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | степень исполнения запланированного объема затрат (5/4) | Исполнитель мероприятия |
| Плановое значение (уточн.) | Фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное (тыс. руб.) +/- | относи- тельное (%) |
| 1. | Развитие выста-вочно-ярмарочной деятельности, в том числе празд-ничных меро-приятий, конкур-сов на повышение престижа СМиСП. | Бюджет ГМР | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | Отдел экономики |
| 2. | Итого по программе |  | 10 | 10 | 0 | 0 | БЛ=1 |  |

Программный подход позволил проводить планомерную работу по созданию более благоприятного предпринимательского климата в Городищенском муниципальном районе, объединению с этой целью усилий органов местного самоуправления и предпринимателей Городищенского муниципального района.

**Вывод:** Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы

(Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*1,03+0,4\*1= 1,02.

Таким образом, подпрограмма по итогам 2015 г. признана **эффективной.**

**Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления" муниципальной программы "Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области" на 2015-2017 гг.**

Целью подпрограммы является совершенствование стратегического управления, повышение качества и доступности государственных, муниципальных услуг.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управления" за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед.  измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  (ДИ) |
| плановое значение | Фактичес-кое значение | отклонение | |
| абсолютное(+/-) | относи- тельное (%) |
| Среднее отклонение ключевых фактических показателей разви-тия экономики района от прог-нозируемых в предыдущем году | % | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 |
| Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в МКУ «МФЦ Городищенского муни-ципального района» | % | 85 | 90 | + 5 | 6 | 1,06 |
| Среднее время ожидания в очере-ди при обращении заявителя в администрации Городищенского муниципального района для получения муниципальных услуг | мин. | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме | х | х | х | х | х | ДИ=1,02 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управления" за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | степень исполнения запланированного объема затрат (5/4) | Исполнитель мероприятия |
| Плановое значение (уточн.) | Фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное  (тыс. руб.) +/- | относи- тельное (%) |
| 1. | Обеспечение выпол-нения функций МКУ "МФЦ Городищенс-кого района", в том числе материально-техническое обеспечение | Бюджет ГМР | 6 858,76 | 6808,78 | -49,98 | 1 | 0,99 | МКУ "МФЦ Городищенского района" |
| 2. | Завершение работ по созданию сети многофункциональных центров предос-тавления государст-венных и муници-пальных услуг | Федеральный бюджет | 1210,0 | 1210,0 | 0 | 0 | 1 | МКУ "МФЦ Городищенского района" |
| 3. | Итого по программе |  | 8 068,76 | 8 018,78 | -49,98 | 1 | БЛ=0,99 |  |

**Вывод:**

Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы

(Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*1,02+0,4\*0,99= 1,01.

Таким образом, подпрограмма по итогам 2015 г. признана **эффективной.**

**Подпрограмма "Функционирование и развитие системы управления Городищенского муниципального района Волгоградской области" муниципальной программы "Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области" на 2015-2017 гг.**

Целью подпрограммы является совершенствование стратегического управления, повышение качества и доступности государственных, муниципальных услуг.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы "Функционирование и развитие системы управления Городищенского муниципального района Волгоградской области" за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед.  измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  (ДИ) |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное(+/-) | относи- тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Динамика расходов на материально-техничес-кое оснащение деятель-ности администрации | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 |
| Доля муниципальных служащих, прошедших переподготовку или повысивших свою квалификацию | % | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Доля аттестованных рабочих мест | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 |
| Доля аттестованных муниципальных служащих | % | 85 | 85 | 0 | 0 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме | х | х | х | х | х | ДИ=1 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) "Функционирование и развитие системы управления Городищенского муниципального района Волгоградской области" за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | степень исполнения запланированного объема затрат (5/4) | Исполнитель мероприятия |
| Плановое значение (уточн.) | Фактическое значение | отклонение | | | |
| абсолютное (тыс. руб.) +/- | относительное (%) | | |
| 1. | Переподготовка кадров, повышение уровня знаний и овладение профессио-нальными навыками муниципальных служащих, обучение, организация коман-дировок, возмещение транспортных расходов | Бюджет ГМР | 58,30 | 58,30 | 0 | 0 | | | 1 | Администрация ГМР |
| 2. | Организация инфор-мирования граждан о деятельности органов местного самоуправ-ления Городищенс-кого муниципального района | Бюджет ГМР | 48,9 | 48,9 | 0 | 0 | | | 1 | Администрация ГМР |
| 3. | Материально-техни-ческое обеспечение деятельности | Бюджет ГМР | 68 460,5 | 68 167,6 | -292,9 | 0,43 | | | 1 | Администрация ГМР |
| 4. | Обеспечение прести-жности и привлекательности муниципальной службы | Бюджет ГМР | 12 097,9 | 12 091,1 | -6,8 | 0 | | | 1 | Администрация ГМР |
| 5. | Содержание МАУ "Междуречье" | Бюджет ГМР | 2 046,8 | 2 046,8 | 0 | 0 | | | 1 | Администрация ГМР |
| 6. | Выплата межбюджет-ных трансфертов | Бюджет ГМР | 16323,4 | 6 312,4 | -10 011 | 61 | 0,39 | | | Комитет финансов |
| 7. | Прочие мероприятия | Бюджет ГМР | 1 960,8 | 1 960,8 | 0 | 0 | | 1 | | Администрация ГМР |
| 8. | Выполнение отдельных полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района | Бюджет ГМР | 1 832,7 | 1 832,7 | 0 | 0 | | 1 | | Администрация ГМР |
|  | Итого по программе |  | 102829,3 | 92518,6 | -10310,7 | 0,1 | | БЛ=0,92 | |  |

**Вывод:**

Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы

(Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*1+0,4\*0,92= 0,97.

Следовательно, данная подпрограмма по итогам 2015 г. признана **эффективной.**

**Подпрограмма "Развитие информатизации Городищенского муниципального района Волгоградской области" муниципальной программы "Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области" на 2015-2017 гг.**

Целью подпрограммы является создание условий для развития информационного общества на территории Городищенского муниципального района.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы "Развитие информатизации Городищенского муниципального района Волгоградской области"

за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед.  измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  (ДИ) |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное(+/-) | относи- тельное (%) |
| Количество рабочих мест, объединенных в единую сеть управления и передачи данных (нарастающим итогом) | ед. | 109 | 109 | 0 | 0 | 1 |
| Доля рабочих мест специалистов органов местного самоуправле-ния, укомплектованных современной компью-терной техникой (не менее) | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 |
| Доля рабочих мест, оснащенных лицензион-ным программным обеспечением (не менее) | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 |
| Доля рабочих мест, обеспеченных широко-полосным доступом к сети Интернет (не менее) | % | 99 | 99 | 0 | 0 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме | х | х | х | х | х | ДИ=1 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) "Развитие информатизации Городищенского муниципального района Волгоградской области" за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | степень исполнения запланированного объема затрат (5/4) | Исполнитель мероприятия |
| Плановое значение (уточн.) | Фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное  (тыс. руб.) +/- | относи- тельное (%) |
| 1. | Развитие и под-держка электрон-ной справочно-правовой системы администрации Городищенского муниципального района | Бюджет ГМР | 406,0 | 406,0 | 0 | 0 | 1 | ОИТ, МКУ «УКС ТОД» |
| 2. | Поддержка информационных систем комплекса АЦК | Бюджет ГМР | 1080,5 | 1080,5 | 0 | 0 | 1 | ОИТ, МКУ «УКС ТОД» |
| 3. | Обеспечение широкополосного доступа органов местного самоуправления Городищенского муниципального района к сети Интернет | Бюджет ГМР | 66,0 | 66,0 | 0 | 0 | 1 | ОИТ, МКУ «УКС ТОД» |
| 4. | Комплектование рабочих мест современной компьютерной техникой | Бюджет ГМР | 212,6 | 210,9 | -1,7 | 1 | 0,99 | ОИТ, МКУ «УКС ТОД» |
| 5. | Доукомплектование серверов и автоматизированных рабочих мест лицензионным программным обеспечением | Бюджет ГМР | 45,9 | 45,9 | 0 | 0 | 1 | ОИТ, МКУ «УКС ТОД» |
| 6. | Создание системы антивирусной защиты информа-ционно-техничес-ких ресурсов органов местного самоуправления Городищенского муниципального района | Бюджет ГМР | 67,4 | 67,4 | 0 | 0 | 1 | ОИТ, МКУ «УКС ТОД» |
|  | Итого по программе |  | 1878,4 | 1876,7 | -1,7 | 0,4 | БЛ=1 |  |

**Вывод:**

Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы

(Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*1+0,4\*1= 1.

Следовательно, данная подпрограмма по итогам 2015 г. признана **эффективной.**

Таким образом, по итогам 2015 г. все пять подпрограмм признаны **эффективными**, следовательно, муниципальная программа "Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области" на 2015-2017 является **эффективной.**

**2.Муниципальная программа «Молодой семье - доступное жилье» на 2014-2016 годы»**

Программа способствует улучшению жилищных условий молодых семей на муниципальном уровне с целью обеспечения демографического роста, укрепления семейных отношений.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы «Молодой семье - доступное жилье» на 2014-2016 годы»

за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка |
| плановое  значение | фактическое значение | отклонение абсолютное  (+/-) | % выполнения |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | кол-во семей (соц.выплаты) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|  | Итоговая оценка | х | х | х | х | х | 1 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных

мероприятий (целевых показателей) муниципальной программы «Молодой семье- доступное жилье» на 2014-2016 годы»

за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | степень исполнения запланированного объема затрат  (5/4) |  |
| плановое значение  (уточн.) | фактическое значение | отклонение | | Исполни тель мероприя тия |
| абсолютное  (тыс. руб.)+/- | относи- тельное (%) |  |
| 1. | Предоставление социальной выплаты молодым семьям: | Федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет ГМР, ввнебюджетные средства | 4550,0 | 4550,0 | 0 | 0  0 | 1 | Отдел по культуре молодежной политике и спорту |
|  |
|  | Итого по программе |  | 4550,0 | 4550,0 | 0 | 0 | 1 | х |

**Вывод:**

Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*1 +0,4\*1= 0

Таким образом, программа по итогам 2015г. признана  **эффективной**.

**3. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Городищенского муниципального района на 2012 - 2015 годы»**

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Городищенского муниципального района на 2012 – 2015 годы» за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед.  измерения | | Значение целевого показателя | | | | | | | Оценка  (ДИ) | |
| Плано вое значе ние | | фактическое значе ние | отклонение | | | |
| Абсолют ное  (+/- ) | | относи- тельное (%) | |
| производство зерна | | тн | 43000 | | 16618 | | -26382 | 61,35 | | 0,39 | |
| масличных культур | | тн | 1200 | | 464 | | -736 | 61,33 | | 0,39 | |
| овощей | | тн | 250000 | | 352113 | | 102113 | 40,84 | | 1,41 | |
| скота и птицы (на убой в ж. в.) | | тн | 13350 | | 7050 | | -6300 | 47,2 | | 0,53 | |
| молока | | тн | 7850 | | 5004 | | -2846 | 36,25 | | 0,64 | |
| Итоговая сводная оценка по программе | | Х | Х | | Х | | Х | Х | | 0,67 | |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных

мероприятий (целевых показателей) муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса Городищенского муниципального района на 2012 - 2015 годы» за 2015г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | степень испол-нения запланирован-ного объема затрат (5/4) | Исполнитель мероприятия |
| плановое значение  (уточн.) | фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное (тыс. руб.)+/- | относи- тельное (%) |
| 1. | Организация и проведение праздничных мероприятий, торжеств муни-ципального района Волгог-радской облас-ти, связанных с сельско-хозяйственным производством. | Бюджет Городищенского муниципального района | 160,0 | 160,0 | 0 | 0 | 1 | Отдел аграрной политики |
|  | Итого по программе | х | 160,00 | 160,0 | 0 | 0 | 1 | х |

**Вывод:**

Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (Ои = 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*0,67+0,4\*1= 0,4+0,4=0,8

Таким образом, программа по итогам 2015г. признана **эффективной.**

**4.Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2012-2016 гг.»**

Целью данной программы является обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, решения вопросов местного значения в сфере окружающей среды, снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения Городищенского района.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы

«Охрана окружающей среды Городищенского муниципального района

Волгоградской области на 2012-2016 гг.»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за 2015 годНаименование целевого показателя | Ед.  измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  (ДИ) |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное  (+/- ) | относи- тельное (%) |
| Наличие фактов нарушения действующего законодатель-ства по результатам проверок правоохранительных, конт-рольных и надзорных органов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Соблюдение исполнительской дисциплины (нарушение сро-ков исполнения поручений администраций Городищенс-кого муниципального района) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Соблюдение норм законода-тельства о размещении заказов на поставки товаров выполнен-ных работ, оказание услуг для муниципальных нужд | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализация права работников на охрану труда | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Исполнение бюджета | тыс. руб. | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 |
| Равномерность расходования местного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество удовлетворенных обращений граждан и орга-низаций за природоресурсной информацией к общему объему | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по программе |  | х | х | х | х | 1 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных

мероприятий (целевых показателей) муниципальной программы

«Охрана окружающей среды Городищенского муниципального района

Волгоградской области на 2012-2016 гг»

за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | степень исполнения запланированного объема затрат  (5/4) | Исполнитель мероприятия |
| плановое значение  (уточн.) | фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное  (тыс. руб.) +/- | относи- тельное (%) |
| 1. | Финансирование природо-охранных мероприятий на террито-рии Городи-щенского муници-пального района | Районный бюджет | 700,0 | 700,0 | 0 | 0 | 1 | МКУ «Образова ние» |
|  | Итого по программе |  | 700,0 | 700,0 | 0 | 0 | 1 | х |

**Вывод:**

Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*1+0,4\*1= 1

Таким образом, программа по итогам 2015г. признана **эффективной.**

**5. Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Городищенском муниципальном районе на 2013 – 2015 годы»**

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Городищенском муниципальном районе на 2013 – 2015 годы

за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед.  измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  (ДИ) |
| Плано вое значе ние | фактическое значе ние | отклонение | |
| абсолютное  (+/- ) | относи- тельное (%) |
| Количество разработанных нормативно-правовых актов | ед. | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры | % | 2,6 | 2,6 | 0 | 0 | 1 |
| Количество культурных, досуго-вых, спортивных, кружковых мероприятий с участием инвалидов | % | 67 | 67 | 0 | 0 | 1 |
| Численность инвалидов, приняв-ших участие в мероприятиях | чел. | 900 | 900 | 0 | 0 | 1 |
| Доля инвалидов, и других МНГ, принявших участие в мероприятиях программы | % | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 |
| Итоговая оценка по программе | х | х | х | х | х | 1 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных

мероприятий (целевых показателей) муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Городищенском муниципальном районе на 2013 – 2015 годы» за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | степень исполнения запланированного объема затрат  (5/4) | Исполнитель мероприятия |
| плановое значение  (уточн.) | фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное (тыс. руб.) +/- | относи- тельное (%) |
| 1. | Доля доступ-ных для инва-лидов и других МГН приори-тетных объек-тов социальной инфраструктуры | ГМР, бюджеты поселений | 122,2 | 120,5 | -1,7 | 1,4 | 1 | Отдел по КМПС, отдел по образова-нию, МБОУ «Ерзовская СОШ, МБОУ ДОД «Ерзовская ДШИ» |
| 2. | Количество культурных доступных спортивных кружковых мероприятий с участием инвалидов | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по КМПС |
|  | Итого по программе |  | 122,2 | 120,5 | 1,7 | 1,4 | 1 |  |

**Вывод:**

Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*1+0,4\*= 0,6+0,4=1

Таким образом, программа по итогам 2015г. признана **эффективной.**

|  |
| --- |
| **6. Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог на территории Городищенского муниципального района на 2013 – 2015 годы»** |

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог на территории | | Городищенского муниципального района на 2013-2015 годы» |   за 2015 год | | | | | | | |
| Наименование целевого показателя | Ед.  Изме-рения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  (ДИ) | |
| плановое значение | Фактичес-кое значение | отклонение | |
| Абсолют ное  (+/- ) | относи- тельное (%) |
| Содержание автомобильной дороги от поворота на Орловс-кий карьер до 3-ей Продольной дороги в зимнее время | кв.м. | 19800 | 0 | -19800 | 0 | 0 | |
| Ремонт автомобильных дорог местного значения с асфальто-вым покрытием Городищенс-кого городского поселения | кв.м. | 6730 | 6730 | 0 | 0 | 1 | |
| Ремонт внутриквартальных дорог с асфальтовым покрытием по ул.Центральной, в жилом массиве домов № 13, 14, 15, 16 Новорогачинского городского поселения | кв.м. | 1376 | 1376 | 0 | 0 | 1 | |
| Ремонт автомобильных дорог местного значения с асфальто-вым покрытием Самофаловского сельского поселения | кв.м. | 310 | 310 | 0 | 0 | 1 | |
| Итого по программе |  | 28216,0 | 8416,0 | -19800,0 |  | 0,8 | |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог на территории Городищенского муниципального района на 2013-2015 годы»

за 2015год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | степень исполнения запла-нированного объе-ма затрат  (5/4) | Исполни тель мероприя тия |
| Плано вое значе ние  (уточн.) | фактическое значе ние | отклонение | |
| абсолютное (тыс. руб.)+/- | относи- тельное (%) |
| 1. | Содержание автомобильной дороги от поворота на Орловский карьер до 3-ей Продольной дороги в зимнее время | Районный бюджет, областной бюджет | 198,5 | 0 | -198,5 | 0 | 0 | КУМИ администрации Городищенского муниципального района |
| 2. | Ремонт автомо-бильных дорог местного значения с асфальтовым покрытием Горо-дищенского городского поселения | Бюджет поселения | 7636,5 | 7636,50 | 0 | 0 | 1 | Администрация Городищенского муниципального района |
| 3. | Ремонт внутри-квартальных дорог с асфальтовым покрытием по ул.Центральной, в жилом массиве домов № 13, 14, 15, 16 Новорогачинс-кого городского поселения | Бюджет поселения | 1803,4 | 1803,4 | 0 | 0 | 1 | Администрация Новорога-чинского городского поселения |
| 4. | Ремонт автомо-бильных дорог местного значения с асфальтовым покрытием Само-фаловского сельс-кого поселения | Бюджет поселения | 398,6 | 398,6 | 0 | 0 | 1 | Администрация Самофаловского сельского поселения |
|  | Итого по программе |  | 10037 | 9838,5 | -198,5 | 100 | 0,98 |  |

**Вывод:**

Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*0,8+0,4\*0,98= 0,48 +0,39=0,87

Таким образом, программа по итогам 2015г. признана **эффективной.**

**7. Муниципальная программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2010 - 2015 годы**

Цель данной программы – обеспечение условий стабильного экономического роста Городищенского муниципального района, комфортности проживания населения на доступном уровне, на основе снижения энергоемкости, повышения энергоэффективности потребления топливно –энергетических ресурсов в жилом фонде, зданиях бюджетной сферы и населением.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  | | | Таблица 1 | | |
| Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Городищенского муниципального района Волгоградской области на период до 2015 года  за 2015 год | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единицы изме-ре ния | Значение целевого показателя | | | | | | Оценка в баллах (ДИ) |
| плановое значение | фактическое значе ние | | отклонение | | |
| абсолютное (+/-) | Относительное (%) | |
| Раздел 2. Повышение энергоэффективности в бюджетной сфере | | | | | | | | | |
| 1. | Уличное освещение. Приобретение светильни-ков светодиодных уличных. | шт. | 18 | 18 | | 0 | 0 | | 1 |
|  | Кузьмичевское | шт. | 18 | 18 | | 0 | 0 | | 1 |
| 2. | Замена существующих ламп уличного освещения на энергосберегающие. | шт. | 230 | 230 | | 0 | 0 | | 1 |
|  | Паньшинское | шт. | 38 | 38 | | 0 | 0 | | 1 |
|  | Котлубанское | шт. | 84 | 84 | | 0 | 0 | | 1 |
|  | Песковатское | шт. | 9 | 9 | | 0 | 0 | | 1 |
|  | Грачевское | шт. | 29 | 29 | | 0 | 0 | | 1 |
|  | Вертячинское | шт. | 70 | 70 | | 0 | 0 | | 1 |
| 3. | Уличное освещение. Приобретение и установка прожекторов для уличного освещения. | шт. | 25 | 25 | | 0 | 0 | | 1 |
|  | Краснопахаревское | шт. | 25 | 25 | | 0 | 0 | | 1 |
| 4. | Уличное освещение. Приобретение дросселей. | шт. | 10 | 10 | | 0 |  | | 1 |
|  | Котлубанское | шт. | 10 | 10 | | 0 | 0 | | 1 |
| 5. | Уличное освещение. Приобретение стартеров | шт. | 50 | 50 | | 0 | 0 | | 1 |
|  | Котлубанское | шт. | 50 | 50 | | 0 | 0 | | 1 |
| 6. | Уличное освещение. Приобретение автомати-ческих выключателей | шт. | 2 | 2 | | 0 | 0 | | 1 |
|  | Котлубанское | шт. | 2 | 2 | | 0 | 0 | | 1 |
| 7. | Уличное освещение. Приобретение электрон-ного пускорегулирующего аппарата | шт. | 3 | 3 | | 0 | 0 | | 1 |
|  | Котлубанское | шт. | 3 | 3 | | 0 | 0 | | 1 |
| 8. | Уличное освещение. Приобретение бокса ШРН навесного | шт. | 2 | 2 | | 0 | 0 | | 1 |
|  | Котлубанское | шт. | 2 | 2 | | 0 | 0 | | 1 |
| Раздел 3. Повышение энергоэффективности в жилищном фонде | | | | | | | | | |  | | шт. | 50 | 50 | 0 | 100 | Х |
| 1. | Изоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. | шт. | 300 | 300 | | 0 | 0 | | 1 |
|  | МП "ЖКУ" Новожизненского с/п | шт. | 300 | 300 | | 0 | 0 | | 1 |
| 2. | Замена ламп накаливания в подъездах многоквартирных домов на энергосберегающие. | шт. | 20 | 20 | | 0 | 0 | | 1 |
|  | МП "ЖКУ" Новожизненского с/п | шт. | 20 | 20 | | 0 | 0 | | 1 |
| 3. | Проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения. (МКД) | шт. | 358 | 358 | | 0 | 0 | | 1 |
| 4. | Работы по установке приборов учета холодного водоснабжения - 58 шт., горячего водоснабжения - 28 шт. в муниципальных квартирах. | шт. | 86 | 86 | | 0 | 0 | | 1 |
|  | Новорогачинское | шт. | 86 | 86 | | 0 | 0 | | 1 |
| 5. | Работы по установке приборов учета холодного водоснабжения в муниципальных квартирах. | шт. | 4 | 4 | | 0 | 0 | | 1 |
|  | Новожизненское | шт. | 4 | 4 | | 0 | 0 | | 1 |
| 6. | Работы по установке приборов учета газа в муниципальных квартирах. | шт. | 7 | 7 | | 0 | 0 | | 1 |
|  | Новожизненское | шт. | 7 | 7 | | 0 | 0 | | 1 |
| Раздел 4. Повышение энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре. | | | | | | | | | |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  | |  |  | | Х |
|  | Приобретение полиэтиленовой трубы. | п.м | 500 | 500 | | 0 | 0 | | 1 |
|  | Новорогачинское | п.м | 500 | 500 | | 0 | 0 | | 1 |
| 2. | Теплоснабжение |  |  |  | |  |  | |  |
|  | Перекладка сетей преди-золированной трубой. | п.м | 815 | 815 | | 0 | 0 | | 1 |
|  | Ерзовское | п.м | 815 | 815 | | 0 | 0 | | 1 |
| 3. | Услуги по техническому сопровождению при прохождении экспертизы проектной документации по объекту "Блочная автономная котельная для теплоснабжения зданий администрации, библиотеки и ДК. | ед. | 1 | 1 | | 0 | 0 | | 1 |
|  | Новорогачинское | ед. | 1 | 1 | | 0 | 0 | | 1 |
| 4. | Государственная экспер-тиза проектной документа-ции и инженерных изыска-ний по объекту "Блочная автономная котельная для теплоснабжения зданий администрации, библиотеки и ДК. | ед. | 1 | 1 | | 0 | 0 | | 1 |
|  | Новорогачинское | ед. | 1 | 1 | | 0 | 0 | | 1 |
| 5. | Приобретение насоса и электродвигателя для котельной. | шт. | 2 | 2 | | 0 | 0 | | 1 |
|  | Новорогачинское | шт. | 2 | 2 | | 0 | 0 | | 1 |
| 6. | Модернизация водогрей-ного котла КВС-4,0 МПЦ в целях увеличения энерго-эффективности и КПД до 92 %. | шт. | 1 | 1 | | 0 | 0 | | 1 |
|  | Ерзовское | шт. | 1 | 1 | | 0 | 0 | | 1 |
| 7. | Электроснабжение |  |  |  | |  |  | |  |
|  | Комплекс услуг по опера-тивно-техническому обс-луживанию ТП с транс-форматором 100 кВА ВЛ 10 кВт и ВЛ 0,4 кВт. | ед. | 1 | 1 | | 0 | 0 | | 1 |
|  | Новорогачинское | ед. | 1 | 1 | | 0 | 0 | | 1 |
|  | Итоговая сводная оценка по программе | Х | Х | Х | | Х | Х | | 1,00 |

Таблица 2

|  |
| --- |
| Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию |
| мероприятий (целевых показателей) муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2010 – 2015 годы за 2015 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | Сте пень исполнения запланированного объема затрат  (5/4) | Исполнитель мероприятия |
| плановое значение  (уточн.) | фактическое значе ние | отклонение | |
| абсолютное  (тыс. руб.) +/- | относи- тельное (%) |
| Раздел 2.Повышение энергоактивности в бюджетной сфере | | | | | | | | |
|  | Уличное освеще-ние. Приобретение светильников светодиодных уличных | Бюджет поселения | 149,4 | 149,4 | 0 | 0 | 1 | Администрация Кузьмичевского с/п |
|  | Замена существую-щих ламп уличного освещения на энер-госберегающие. | Бюджеты поселений | 45,1 | 45,1 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Паньшинское | Бюджет поселения | 9,2 | 9,2 | 0 | 0 | 1 | Администрация Паньшинского с/п |
|  | Котлубанское | Бюджет поселения | 17,8 | 17,8 | 0 | 0 | 1 | Администрация Котлубанского с/п |
|  | Песковатское | Бюджет поселения | 2,8 | 2,8 | 0 | 0 | 1 | Администрации Песковатское с/п |
|  | Грачевское | Бюджет поселения | 2,4 | 2,4 | 0 | 0 | 1 | Администрация Грачевского с/п |
|  | Вертячинское | Бюджет поселения | 12,9 | 12,9 | 0 | 0 | 1 | Администрация Вертячинского с/п |
| 3. | Уличное освеще-ние. Приобретение и установка про-жекторов для улич-ного освещения. | Бюджет поселения | 93,4 | 93,4 | 0 | 0 | 1 | Администрация Краснопахаревского с/п |
| 4. | Уличное освеще-ние. Приобретение дросселей. | Бюджет поселения | 11,6 | 11,6 | 0 | 0 | 1 | Администрация Котлубанского с/п |
| 5. | Уличное освеще-ние. Приобретение стартеров | Бюджет поселения | 1,3 | 1,3 | 0 | 0 | 1 | Администрация Котлубанского с/п |
| 6. | Уличное освеще-ние. Приобретение автоматических выключателей | Бюджет поселения | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | Администрация Котлубанского с/п |
| 7. | Уличное освеще-ние. Приобретение электронного пускорегулирующего аппарата | Бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1 | Администрация Котлубанского с/п |
| 8. | Уличное освеще-ние. Приобретение бокса ШРН навесного | Бюджет поселения | 1,4 | 1,4 | 0 | 0 | 1 | Администрация Котлубанского с/п |
| Раздел 3. Повышение энергоэффективности в жилищном фонде | | | | | | | | |
| 1. | Изоляция трубо-проводов отоп-ления и горячего водоснабжения. | Внебюджетные средства | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 1 | МП "ЖКУ" Новожизненского с/п |
| 2. | Замена ламп нака-ливания в подъез-дах многоквартир-ных домов на энер-госберегающие | Внебюд-жетные средства | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 1 | МП "ЖКУ" Новожизненского с/п |
| 3. | Проведение меро-приятий по пропа-ганде энергосбе-режения. (МКД) | Финансирование не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Работы по установ-ке приборов учета холодного водо-снабжения - 58 шт., горячего водо-снабжения - 28 шт. в муниципальных квартирах. | Бюджет поселения | 146,7 | 146,7 | 0 | 0 | 1 | Администрация Новорогачинскому г/п |
| 5. | Работы по установ-ке приборов учета холодного водо-снабжения в муни-ципальных квартирах | Бюджет поселения | 11,2 | 11,2 | 0 | 0 | 1 | Администрация Новожизненского с/п |
| 6. | Работы по установ-ке приборов учета газа в муниципаль-ных квартирах. | Бюджет поселения | 70,4 | 70,4 | 0 | 0 | 1 | Администрация Новожизненского с/п |
| Раздел 4. Повышение энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре. | | | | | | | | |
| Водоснабжение | | | | | | | | |
| 1. | Приобретение полиэтиленовой трубы | Бюджет поселения | 325,8 | 325,8 | 0 | 0 | 1 | Администрация Новорогачинского г/п |
| Теплоснабжение | | | | | | | | |
| 2. | Перекладка сетей предизолированной трубой | Бюджет поселения | 2077,5 | 2077,5 | 0 | 0 | 1 | АдминистрацияЕрзовское г/п |
| 3. | Услуги по техни-ческому сопровож-дению при прохож-дении экспертизы проектной доку-ментации по объекту «Блочная автономная котельная для теплоснабжения зданий админи-страции, библио-теки и ДК» | Бюджет поселений | 35,0 | 35,0 | 0 | 0 | 1 | АдминистрацияНоворогачинского г/п |
| 4. | Государственная экспертиза проект-ной документации и инженерных изысканий по объекту «Блочная автономная котельная для теплоснабжения зданий админист-рации, библиотеки и ДК» | Бюджет поселений | 72,5 | 72,5 | 0 | 0 | 1 | АдминистрацияНоворогачинского г/п |
| 5. | Приобретение насоса и электро-двигателя для котельной | Бюджет поселений | 167,0 | 167,0 | 0 | 0 | 1 | Администрация Новорогачинского г/п |
|  | Модернизация водогрейного котла КВС-4,0 МПЦ в целях увеличения энергоэффективности и КПД до 92% | Бюджет поселений | 1819,1 | 1819,1 | 0 | 0 | 1 | Администрация Ерзовского г/п |
| Энергоснабжение | | | | | | | | |
| 6. | Комплекс услуг по оперативно-техни-ческому обслужи-ванию ТП с транс-форматором 100 кВА ВЛ 10 кВт и ВЛ 0,4 кВт. | Бюджет поселений | 15,9 | 15,9 | 0 | 0 | 1 | Администрация Новорогачинского г/п |
|  | Итого по программе |  | 5076,8 | 5076,8 | х | х | 1 |  |

**Вывод:**

Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*1+0,4\*1= 1

Таким образом, программа по итогам 2015г. признана **эффективной.**

**8. Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2013 – 2015 годы».**

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей

муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления Городищенского муниципального района

Волгоградской области на 2013 – 2015 годы»

за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед.  измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  (ДИ) |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное  (+/- ) | Относительное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Увеличение количества организаций территориального общественного самоуправления Городищенского муниципального района, являющихся юридическими лицами. | % | на 1% | 1,2 | 0,2 | 1,2 | 1,2 |
| Увеличение количества жителей Городищенского муниципального района, объединённых ТОС, в процентах от количества жителей района | % | до 80%. | 88,1 | 8,1 | 1,1 | 1,1 |
| Увеличение количества председателей и членов советов ТОС, избранных депутатами представительных органов Городищенского муниципального района от количества депутатов представительных органов данных муниципальных образований | % | на 1% | 1,02 | 0,2 | 1,02 | 1,02 |
| Увеличение количества участников областного конкурса на лучшее ТОС в процентах от общего количества организаций ТОС юридических лиц | % | до 100% | 77,8 | -22,2 | 0,78 | 0,8 |
| Увеличение количества организаций ТОС, имеющих собственные информационные ресурсы (сайты, газеты, стенгазеты, информационные листы), в процентах от общего количества организаций ТОС Городищенского муниципального района | % | на 50% | 52,9 | 2,9 | 1,06 | 1,05 |
| Итоговая сводная оценка по программе | х | х | х | х | х | 1,03 |

Таблица 2

Анализ степени запланированного объема затрат на реализацию программных

мероприятий муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления Городищенского муниципального района

Волгоградской области на 2013 – 2015 годы

за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | степень исполнения запланированного объема затрат  (5/4) | Исполнитель мероприятия |
| плановое значение  (уточн.) | фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное  (тыс. руб.) +/- | относи- тельное (%) |  |
| 1. | Организация благо-устройства, озеле-нения, санитарного состояния террито-рий поселений | Бюджеты поселений, ср-ва ТОС | 5565 | 5565 | 0 | 0 | 1,0 | Адм. поселений, ТОСы |
| 2. | Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабже-ния населения, водоотведения. | Бюджеты поселений, ср-ва ТОС | 543 | 543 | 0 | 0 | 1,0 | Адм. поселений, ТОСы |
| 3. | Патриотическое воспитание и рабо-та с молодежью. | Бюджеты поселений, ср-ва ТОС | 110 | 110 | 0 | 0 | 1 | Адм. поселений, ТОСы |
| 4. | Предупреждение ликвидация ЧС, очагов заболевания животных и меро-приятия по пожар-ной безопасности. | Бюджеты поселений, ср-ва ТОС | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | Адм. поселений, ТОСы |
| 5. | Охрана обществен-ного порядка и профилактика правонарушений. | Бюджеты поселений, ср-ва ТОС | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | Адм. поселений, ТОСы |
| 6. | Физкультура и спорт | Бюджеты поселений, ср-ва ТОС | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | Адм. поселений, ТОСы |
|  | Культура. | Бюджеты поселений, ср-ва ТОС | 91 | 91 | 0 | 0 | 1 | Адм. поселений, ТОСы |
|  | Социальное партнерство | Бюджеты поселений, ср-ва ТОС | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Адм. поселений, ТОСы |
|  | Итого по программе |  | 6355,0 | 6335,0 | х | х | 1 |  |

**Вывод:**

Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*1,03+0,4\*1= 0,62+0,4= 1,02

Таким образом, программа по итогам 2015г. признана **эффективной.**

**9. Муниципальная программа «Образование» Городищенского муниципального района на 2015 - 2017 годы».**

**9.1.Подпрограмма «Развитие отрасли «Образование» на территории Городищенского муниципального района на 2015-2017 годы» муниципальной программы «Образование» Городищенского муниципального района на 2015 - 2017 годы».**

Таблица № 1

Оценка эффективности целевых показателей

муниципальной подпрограммы «Развитие отрасли «Образование» на территории Городищенского муниципального района на 2015-2017 годы» муниципальной программы «Образование» Городищенского муниципального района на 2015 - 2017 годы».



Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных

мероприятий (целевых показателей) муниципальной подпрограммы «Развитие отрасли «Образование» на территории Городищенского муниципального района на 2015-2017 годы» муниципальной программы «Образование» Городищенского муниципального района на 2015 - 2017 годы».



По данной программе исполнение составило 99,08%. Экономия по мероприятиям программы – 1029,5. Все объекты образования сохранены, в полном объеме осуществляют образовательный процесс.

**Вывод:**

Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*1+0,4\*1= 0,6+ 0,4=1

Таким образом, программа по итогам 2015г. признана **эффективной.**

**9.2.Подпрограмма «Развитие и модернизация сети образовательных учреждений на территории Городищенского муниципального района на 2015-2017 годы» муниципальной программы «Образование» Городищенского муниципального района на 2015 - 2017 годы».**

Целью подпрограммы является восстановление, оснащение, текущий, капитальный ремонт и реконструкция образовательных учреждений на территории Городищенского муниципального района.

Приложение 1

Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы «Развитие и модернизация сети образовательных учреждений на территории Городищенского муниципального района на 2015-2017 годы».

**2015год**

Приложение 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию

мероприятий (целевых показателей) подпрограммы

**«Развитие и модернизация сети образовательных учреждений на территории Городищенского муниципального района на 2015-2017 годы»** муниципальной программы «Образование» Городищенского муниципального района на 2015 – 2017 годы**»**

**за 2015г.****** В результате реализации мероприятий настоящей Программы достигнуты социально-экономические показатели, характеризующие экономическую, бюджетную и социальную эффективность развития сети дошкольных образовательных учреждений.

Муниципальная программа «Развитие и модернизация сети образовательных учреждений на территории Городищенского муниципального района» на 2015-2017 годы» стала организационной основой по восстановлению, капитальному ремонту и реконструкции дошкольных образовательных учреждений на территории Городищенского муниципального района на 2015-2017 годы.

Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: **Ои=0,96**.

**Вывод:** программа по итогам 2015 года признана **эффективной.**

**9.3.Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений Городищенского муниципального района на 2015-2017 годы муниципальной программы «Образование» Городищенского муниципального района на 2015 - 2017 годы».**

Целью подпрограммы является: Обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений Городищенского муниципального района.

Приложение 1

Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы

**«Обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений на 2015-2017г»**

**за 2015г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | ед. изм. | Значение целевого показателя | | | | Оценка **(ДИ)** |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное (+/-) | относительное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Приобретение и обслуживание трансформаторных подстанций | ед. | 9 | 9 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| Техническое обслуживание электрохозяйства | ед. | 33 | 33 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| Профилактические испытания эл.оборудования | ед. | 32 | 32 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| Техническое обслуживание пожарных кранов,гидрантов | ед. | 16 | 16 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| Заправка огнетушителей | шт. | 16 | 16 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| Обучение сотрудников | чел. | 73 | 73 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| Огнезащитная обработка конструкций | ед. | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| Монтаж, ремонт и техническое обслуживание АПС, СОУЭ | ед | 33 | 33 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| Установка видеонаблюдений | ед. | 8 | 8 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по программе | Х | Х | Х | Х | Х | 1 |

Приложение 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию

мероприятий (целевых показателей) подпрограммы

**«Обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений на 2015-2017г»** муниципальной программы «Образование» Городищенского муниципального района на 2015 – 2017 годы**»**

**за 2015г**.

По итогам 2015 года выполнение данной программы составило 100%

**Вывод:** Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы Ои=0,6ДИ+0,4БЛ= 0,6\*1+0,4\*0,99= **1** .

**Таким образом, программа по итогам 2015г. признана эффективной.**

**10. Муниципальная программа «Духовно – нравственное воспитание граждан Городищенского муниципального района на 2012 – 2015 годы»**

Цель программы – совершенствование системы духовно - нравственного воспитания граждан Городищенского муниципального района, формирование у них устойчивого интереса к эстетическим ценностям традиционной отечественной культуры, обеспечение гуманистической направленности воспитательного процесса.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы «Духовно – нравственное воспитание граждан Городищенского

муниципального района на 2012 – 2015 годы»

за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед.  измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  (ДИ) |
| плановое значение | Фактичес кое значение | отклонение | |
| Абсолют ное  (+/- ) | относи тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Доля районных мероприятий, направленных на духовно – нравственное воспитание детей и молодежи от общего количества районных мероприятий отрасли образования и культуры; | % | от 25 до 35 | 30 | 0 | 0 | 1 |
| 2.Доля районных научно – практических конференций, семинаров, совещаний по вопросам духовно – нравственного воспитания детей и молодежи от общего числа мероприятий отрасли образование и культуры; | % | от 20 до 40 | 30 | 0 | 0 | 1 |
| 3.Доля кружков, факультативов духовно – нравственной направленности по отношению ко всем кружкам, объединениям, факультативам; | % | от 20 до 30 | 34 | 0 | 0 | 1 |
| 4.Доля обучающихся, состоящих на внутришкольном учете от общего количества обучающихся . | % | от 3 до 2 | 1,2 | 0 | 0 | 1 |
| 5. Доля педагогов, прошедших подготовку на курсах повышения квалификации по вопросам духовно – нравственного воспитания детей и молодежи от общего числа педагогических работников; | % | от 5-10 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 6.Уровень воспитанности обучающихся на основе стандартной диагностики (5-11 кл.) | % | от 30-50 | 30 | 0 | 0 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по программе |  | х |  | х | х | 1 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных

мероприятий (целевых показателей) муниципальной программы «Духовно – нравственное воспитание граждан Городищенского муниципального района на 2012 – 2015 годы»

за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | степень исполнения запланированного объема затрат  (5/4)  БЛ | Исполнитель мероприятия |
| плановое значение  (уточн.) | Факти ческое значение | отклонение | |
| абсолютное  (тыс. руб.) +/- | относи- тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Проведение торжест-венных мероприятий, участие в выставках, конкурсах, проведе-ние экскурсий и т.д. | Мун. бюдж | 164,0 | 161,99,0 | -2010,0 | 1,2 | 0,99 | Отдел по образованию |
|  | Итого по  программе |  | 164,00 | 161,99 | 0 | 0 | 0,99 |  |

Целевые показатели программы выполнены, средства, выделенные на мероприятия программы израсходованы полностью.

**Вывод:**

Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*1+0,4\*0,99= 0,6+ 0,396=0,996

Таким образом, программа по итогам 2015г. признана **эффективной.**

**11. Муниципальная программа «Сохранение и развитие муниципальных учреждений культуры, спорта и молодежной политики Городищенского муниципального района на 2012 – 2016 годы»**

Цель данной программы: поддержка и развитие учреждений культуры, молодежной политики и спорта, приведение технического состояния в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы «Сохранение и развитие муниципальных учреждений культуры, спорта и молодежной политики Городищенского муниципального района на 2012 – 2016 годы»

2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед.  Измере ния | Значение целевого показателя | | | | Оценка в баллах  (S) |
| Плано вое значение | Фактичес кое значение | Отклонение абсо-лютное  (+/- ) | % выполнения |
| Сохранение учреждений культуры, молодежной политики и спорта | ед. | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| Повышение средней з/п работникам районных учреждений культуры | руб. | 15227,1 | 15238 | +11 | 0,07 | 1 |
| Повышение з/п педагогам доп.образования сферы культур | руб. | 20513 | 20590 | +77 | 0,4 | 1 |
| Развитие материально-технической базы учреждений культуры | % зданий | 87,5 | 87,5 | 0 | 0 | 1 |
| Итого |  | х |  |  |  | 1 |

Таблица 2

Анализ степени запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной программа «Сохранение и развитие муниципальных учреждений культуры, спорта и молодежной политики Городищенского муниципального района на 2012 – 2016 годы»

2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | степень исполне-ния запланированного объема затрат  (5/4) БЛ | Исполни тель мероприятия |
| плановое значение  (уточн.) | Факти ческое значение | отклонение | |
| абсолютное  (тыс. руб.) +/- | относи тельное (%) |
| 1. | Содержание и развитие МБУ «Патриотцентр» | районный  бюджет | 2693,1 | 2693,1 | 0 | 0 | 1 | МБУ «Патриотцентр» |
| 2. | Содержание и развитие  МАУ ДОЛ «им.Гули Королевой» | -//- | 2015,2 | 2015,2 | 0 | 0 | 1 | МАУ ДОЛ«им.Гули Короле-вой» |
| 3. | Содержание и развитие МБУК Городищенский историко-крае-ведческий музей» |  | 5057,3 | 5057,3 | 0 | 0 | 1 | МБУК «ГИКМ» |
| 4. | Содержание и развитие МБУК «Городищенский историко-крае-ведческий музей» | -//- | 8628,9 | 8628,9 | 0 | 0 | 1 | МБУК «МКС» |
| 5. | Содержание и развитие МБУК «Межпоселенческая библиотека Городищенского муниципального района | -//- | 3388 | 3388,8 | 0 | 0 | 1 | МБУК «МБГМР» |
| 6. | Содержание и развитие МБОУ ДОД «Городи-щенская детская школа искусств» | -//- | 11098,9 | 11098,9 | 0 | 0 | 1 | МБОУ ДОД «ГДШИ» |
| 7. | Содержание и развитие МБОУ ДОД «Городи-щенская детская школа искусств» | -//- | 6080,9 | 6080,9 | 0 | 0 | 1 | МБОУ ДОД «Новорогачинская ДШИ» |
| 8. | Содержание и развитие МБОУ ДОД «Новорога-чинская детская школа искусств» | -//- | 2829,3 | 2826,8 | 2,5 | 0,1 | 1 | МБОУ ДОД «Ерзовская ДШИ» |
| 9. | МБУ СМК «Меридиан» | -//- | 735,9 | 735,9 | 0 | 0 | 1 | МБУ СМК «Ме-ридиан» |
|  | Итого |  | 42528,3 | 42525,8 | 2,5 | 0,1 | 1 |  |

**Вывод:**

Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*1,+0,4\*1=0,6+0,4=1,0

Таким образом, программа по итогам 2014г. признана **эффективной.**

**12. Программа противодействия коррупции в Городищенском муниципальном районе на 2013 – 2015 годы**

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы противодействия коррупции в Городищенском муниципальном районе на 2013 – 2015 годы за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  показателя | Ед.  изме- рения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  в баллах (ДИ) |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| абсолют-ное (+/-) | Относительное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Искоренение причин и условий порождающих коррупцию | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Исключение возможности прояв-ления коррупции, ее влияния на активность и эффективность предпринимательства, деятель-ность органов местного самоуп-равления муниципальных обра-зований Гоодищенского муници-пального района, повседневную жизнь граждан |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от угроз, связанных с коррупцией |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Совершенствование системы противодействия коррупции в Городищенском муниципальном районе (работа комиссии по коррупции) |  | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по программе |  | х | х | х | х | 1 |

**Вывод:**

Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*1+0,4= 1,0

Таким образом, программа по итогам 2015г. признана **эффективной.**

**13. Муниципальная программа «Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде на территории Городищенского муниципального района» на 2013 -2015 годы**

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы «Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде на территории Городищенского муниципального района» на 2013 -2015 годы

2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  показателя | Ед.  изме- рения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  в баллах (ДИ) |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное (+/-) | Относительное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество организованных тематических занятий | ед. | 1540 | 1540 | 0 | 0 | 1 |
| Количество обученных детей поведению на воде | чел. | 6270 | 6270 | 0 | 0 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по программе |  | х | х | х | х | 1 |

**Вывод:**

Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6+0,4\*1= 1

Таким образом, программа по итогам 2015г. признана **эффективной.**

**14. Муниципальная программа «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Городищенского муниципального района на 2015 – 2017 годы»**

Цель программы - совершенствование системы гражданского - патриотического воспитания детей и допризывной подготовки молодежи Городищенского муниципального района.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Городищенского муниципального района на 2015 – 2017 годы» за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | ед. изм. | Значение целевого показателя | | | | Оценка (ДИ) |
| Плано- вое значение | Фактическое значение | отклонение | |
| Абсолютное (+/-) | Относительное (%) |
| Увеличение количества подростков и молодежи и в возрасте от 12 до 18 лет, вовлеченных в мероприятия патриотической направленности | проц. | 80 | 85 | +5 | +6 | 1,1 |
| Уменьшение количества юношей призывного возраста, уклоняющихся от прохождения военной службы | проц. | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Увеличение числа военно-патриотических клубных объединений | чел. | 9 | 12 | +3 | +33 | 1,3 |
| Итоговая оценка |  | х | х | х | х | 1,3 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной программы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Городищенского муниципального района на 2015 – 2017 годы»

за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |  | Исполнитель мероприятия |
| плановое значе ние  (уточн.) | фактическое значение | отклонение | | степень исполнения запланированного объема затрат  (5/4) |
| абсолютное  (тыс. руб.) +/- | Относительное (%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Организационное, методическое и информационное обеспечение реализации программных мероприятий. | Мест.бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Патриотцентр», МБУ СМК «Меридиан», МКУ «Образование» |
| 2. | Совершенствование системы патриотического воспитания. | Мест.бюджет | 395,0 | 395,0 | 0 | 0 | 1 | МБУ «Патриотцентр», МБУ СМК «Меридиан», МКУ «Образование» |
| 3. | Система мероприятий по допризывной подготовке молодежи Городищенского муниципального района. | Мест.бюджет | 163,0 | 163,0 | 0 | 0 | 1 | МБУ «Патриотцентр», МБУ СМК «Меридиан», МКУ «Образование» |
|  | Итого по программе |  | 558,0 | 558,0 | 0 | 0 | 1 |  |

**Вывод:** Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*1,3+0,4\*1= 1,2

Таким образом, программа по итогам 2015 года признана **эффективной.**

**15. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Городищенского муниципального района» на 2013 - 2015 годы**

Программа разработана с целью поэтапного обеспечения замедления темпов роста и стабилизации дорожно-транспортных происшествий, сокращения количества ДТП и количества пострадавших в них, обеспечения безопасности перевозок пассажиров на автобусах и маршрутных такси, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Городищенского муниципального района » на 2013 – 2015годы

2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед.  измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  (ДИ) |
| плановое значение | Фактичес кое значение | отклонение | |
| абсолютное  (+/- ) | относи- тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Проведение межпоселенческого семейного праздника «Страна Светофория» (конкурсы, брейн-ринги «Крутые повороты» | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Проведение районного конкурса рисунков «Знаем правила движения, как таблицу умножения» | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Проведение межпоселенческого конкурса социальной рекламы «Безопасные дороги | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Изготовление социальной рекламы: банеры, уличные растяжки, буклеты | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Проведение ежегодного конкурса юных инспекторов дорожного движения «Светофор» | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Проведение конкурса «Безопасное колесо» | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Приобретение наглядных пособий по безопасности дорожного движения для школ и дошкольных образовательных учреждений | шт. | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Итого по программе |  | 11 | 11 | х | х | 1 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Городищенского муниципального района » на 2013 – 2015годы за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | степень исполне-ния запла-нированного объема затрат (5/4) | Исполнитель мероприятия |
| плановое значение  (уточн.) | фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное (тыс. руб.) +/- | относи тель ное (%) |
| 1. | Проведение меж-поселенческого семейного празд-ника «Страна Све-тофория» (конкур-сы, брейн-ринги «Крутые повороты» | Районный бюджет | 8,94 | 8,94 | 0 | 0 | 1 | Отдел по культуре, молодежной политике и спорту администрации Городищенского района |
| 2. | Проведение район-ного конкурса рисунков «Знаем правила движения, как таблицу умножения» | Районный бюджет | 17,88 | 17,88 | 0 | 0 | 1 | -\*- |
| 3. | Проведение меж-поселенческого конкурса социаль-ной рекламы «Без-опасные дороги | Районный бюджет | 3,18 | 3,18 | 0 | 0 | 1 | -\*- |
| 4. | Изготовление со-циальной рекламы: баннеры, уличные растяжки, буклеты | Районный бюджет | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | -\*- |
| 5. | Проведение еже-годного конкурса юных инспекторов дорожного движе-ния «Светофор» | Районный бюджет | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | -\*- |
| 6. | Проведение кон-курса «Безопасное колесо» | Районный бюджет | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | -\*- |
| 7. | Приобретение наг-лядных пособий по безопасности доро-жного движения для школ и дош-кольных образо-вательных учреждений | Районный бюджет | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -\*- |
|  | Итого по программе |  | 55 | 55 | 0 | 0 | 1 |  |

**Вывод:**

Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*1+0,4\*1= 1

Таким образом, программа по итогам 2015г. признана **эффективной.**

**16.Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия наркомании на территории Городищенского муниципального района на 2015-2017 годы»**

Целью программы является сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголизма на территории Городищенского муниципального района, и связанных с ними правонарушений.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы «Комплексные меры противодействия наркомании на территории Городищенского муниципального района на 2015-2017 годы»

за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | ед.изм. | Значение целевого показателя | | | | Оценка (ДИ) |
| Плановое значе  ние | Фактическое значение | отклонение | |
| Абсолютное (+/-) | Относи тельное (%) |
| Увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 14 до 25 лет, вовлеченных в информационное и социально направленное пространство деятельности первичной профилактики | чел. | 9 200 | 9 200 | 0 | 0 | 1 |
| Сохранение числа волонтерских (добровольческих) объединений | ед. | 18 | 19 | +1 | +5,5 | 1 |
| Уменьшение числа несовершен-нолетних, вовлекаемых в упот-ребление наркосодержащих веществ, а также молодежи в возрасте до 30 лет – вовлекаемых в незаконный оборот наркотиков,- согласно данным правоохрани-тельных органов (состоящих под наблюдением в РНК) | чел. | 15 | 24 | +9 | +60 | 0,6 |
| Итоговая оценка |  |  |  |  |  | 0,9 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных муниципальной программы «Комплексные меры противодействия наркомании на территории Городищенского муниципального района на 2015-2017 годы»

за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | | | | Степень исполнения запланированного объема затрат(5/4)БЛ | Исполнитель мероприятия |
| Плановое значение  (уточ) | Фактическое значе ние | Отклонение | |
| абсолютное, тыс.руб. +/- | Относитель ное +/- |
| 1 | Комплексные мероприятия по предотвращению и пресечению незаконного оборота наркотиков, и связанных с ним правонарушений | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрации поселений Пригородным МРО, УФМС по Городи-щенскому району, ОВД по Городи-щенскому району |
| 2 | Организационное, методическое и информационное обеспечение реализации программных мероприятий | Районный бюджет | 9,86 | 9,86 | 0 | 0 | 1 | Отдел по КМПС, МБУ «Патриот-центр», МКУ «Образование», Пригородный отдел |
| 3 | Комплексные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и формированию негативного отношения к употреблению алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров | Районный бюджет | 50,14 | 50,14 | 0 | 0 | 1 | Отдел по КМПС, Отдел по образова-нию, МБУ «Патриот-центр»,  Пригородный МРО, МКУ «Образование» |
|  | Итого по программе |  | 60,0 | 60,0 | 0 | 0 | 1 |  |

**Вывод:**

Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*0,9+0,4\*1= 0,54+0,4=0,94

Таким образом, программа по итогам 2015г. признана **эффективной.**

**17. Муниципальная программа по профилактике правонарушений в Городищенском муниципальном районе на 2014 – 2016г.**

Основной целью программы является формирование системы профилактики правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности на территории Городищенского муниципального района, вовлечение в эту деятельность общественных формирований и населения, повышение роли и ответственности органов местного самоуправления с привлечением территориальных органов федеральной власти.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной

программы по профилактике правонарушений в Городищенском муниципальном районе на 2014 – 2016гг.

за 2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  показателя | Ед.  изме- рения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  (ДИ) |
| плановое значение | Фактичес кое значение | отклонение | |  |
| абсолютное (+/-) | Относительное % |  |
| Снижение уровня преступ-ности на территории Городищенского муниципального района | шт. | Зарегистрировано преступлений в 2015г. - 661 | Зарегистрировано преступлений: 2015г. - 896 | 235 | 35,5 | х |
| Итоговая сводная  оценка по программе | х | х | х | х | х | 0,7 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных

мероприятий (целевых показателей) муниципальной программы по профилактике правонарушений в Городищенском муниципальном районе на 2014 – 2016гг.

за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | степень исполнения запланированного объема затрат  (5/4) | Исполнитель мероприятия |
| Плано вое зна-чение  (уточн.) | фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное (тыс. руб.) +/- | относи- тельное (%) |
| 1. | Установка дополни-тельного освещения на территории под-ведомственных учреждений | Бюджет ГМР | 36,0 | 36,0 | 0 | 0 | 1 | Отдел по КСМПС, МБУ «Патриот-центр» |
| 2. | Ежегодный фести-валь несовершен-нолетних МБУ «Патриотцентр» | Бюджет ГМР | 4,2 | 4,2 | 0 | 0 | 1 | Отдел по КМПС |
| 3. | Установка домофо-нов и видеонаблю-дения в дошкольных образовательных учреждениях | Бюджет ГМР | 60,0 | 60,0 | 0 | 0 | 1 | Отдел по образованию |
| 4. | Поддержка детских и молодежных твор-ческих коллективов:  -изготовление сце-нических костюмов;  - приобретение оборудования для занятий. | Бюджет ГМР | 15,8 | 15,8 | 0 | 0 | 1 | Отдел по КМПС |
| 5. | Организация и про-ведение культурно-просветительских мероприятий среди молодежи, направ-ленных на воспи-тание толерантного мировоззрения, уважения к нацио-нальным культурам, проведения , проведение Дня молодежи | Бюджет ГМР | 18,0 | 18,0 | 0 | 0 | 1 | Отдел по КСМПС, МБУ «Патриотцентр» |
| 6. | Проведение семи-нара по профилак-тике правонаруше-ний в молодежной среде с привлече-нием специалистов по основным направлениям программы | Бюджет ГМР | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 7. | Проведение смотров конкурсов юных инспекторов дорож-ного движения | Бюджет ГМ | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 8. | Изготовление для ОУ тематических буклетов и памяток | Бюджет ГМ | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 1 | Отдел по образованию |
| 9. | Организация и проведение смотра-конкурса программ и методических разработок а ОУ по профилактике противоправного поведения детей и подростков | Бюджет ГМ | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 1 | Отдел по образованию |
|  | Итого по программе |  | 162,0 | 162,0 |  |  | 1 |  |

**Вывод:**

Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*0,7+0,4\*1= 0,42+0,4=0,82

Таким образом, программа по итогам 2015г. признана **эффективной.**

**18. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Городищенском муниципальном районе на 2013-2015 годы»**

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Городищенском муниципальном районе на 2013-2015 годы» за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  показателя | Ед.  изме- рения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  (ДИ) |
| плановое значение | Фактичес-кое значение | отклонение | |
| Абсолют-ное (+/-) | Относи-тельное % |  |
| Увеличение доли населения Городищенского муниципаль-ного района, систематически занимающегося физкультурой и спортом | % | 20 | 30 | +11 | 55 | 1,5 |
| Увеличение числа занимаю-щихся в спортивных секциях | Чел. | 6000 чел. | 6802 чел. | +802 | 13,4 | 1,1 |
| Итоговая сводная оценка по программе | х | х | х | х | х | 1,3 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию мероприятий (целевых показателей) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Городищенском муниципальном районе на 2013-2015 годы»

за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | Степень исполнения запланированного объема затрат (5/4) БЛ | Исполнитель мероприятия |
| Плано вое значение (уточн) | фактическое значе ние | отклонение | |
| абсо- лютное (тыс. руб.)+/- | относительное% |
| 1. | Проведение район-ных физкультурно-спортивных меро-приятий, (катего-рия населения: взрослые от 17 лет) | Бюджет ГМР | 76,5 | 76,5 | 0 | 0 | 1 | МБУ «Патриот-центр» |
| 2. | Участие в област-ных физкультурно-спортивных меро-приятий, (катего-рия населения: взрослые от 17 лет) | Бюджет ГМР | 63,5 | 63,5 | 0 | 0 | 1 | МБУ «Патриот-центр» |
| 3. | Проведение район-ных физкультурно-спортивных меро-приятий, категория населения: дети до 18 лет) | Бюджет ГМР | 53,4 | 53,4 | 0 | 0 | 1 | Отдел по образованию, МБОУ ДОД «Городищенская ДЮСШ», МБОУ ДОД «Новорогачинская ДЮСШ» |
| 4. | Участие в област-ных и всероссийс-ких физкультурно-спортивных меро-приятий, (катего-рия населения: дети от 18 лет) | Бюджет ГМР | 370,6 | 370,6 | 0 | 0 | 1 | Отдел по образованию,МБОУ ДОД «Городищенская ДЮСШ», МБОУ ДОД «Новорогачинская ДЮСШ» |
| 5. | Поддержка отдель-ных видов спорта. Участие в област-ных и всероссийс-ких физкультурно-спортивных мероприятиях в 2013-2015 г.г. | Бюджет ГМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по образованию, МБОУ ДОД «Городищенская ДЮСШ», МБОУ ДОД «Новорогачинская ДЮСШ», МБУ «Патриотцентр» |
| 6 | Приобретение спортивного инвентаря | Бюджет ГМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Патриотцентр, отдел по образованию |
| 7. | Укрепление мате-риально-техниче-ской базы | Бюджет ГМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Патриотцентр, отдел по образованию |
| 8. | Иные мероприятия | Бюджет ГМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Патриотцентр», отдел по образованию |
| 9. | Содержание МБУ «Центр физкультуры» | Бюджет ГМР | 1503,49 | 1503,49 | 0 | 0 | 1 | МБУ «Патриотцентр» |
|  | Итого |  | 2067,49 | 2067,49 | х | х | 1 | х |

Мероприятия по программе выполнены.

**Вывод:**

Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6\*1,3+0,4\*1= 0,78+0,4=1,18

Таким образом, программа по итогам 2015г. признана **эффективной.**

**19.Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».**

Целью программы является

|  |
| --- |
| - улучшение условий проживания сельского населения, и формирование социально-инженерной инфраструктуры сельских территорий; |
| - комплексное обустройство объектами социальной инфраструктуры сельских поселений;  - удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, в том числе молодых семей и молодых специалистов, востребованных для реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе;  - концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляется или планируется реализация инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе;  - поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, по улучшению условий жизнедеятельности;  - поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий. |

Таблица1

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед.  измерения | Значение целевого показателя | | | | Оценка  (ДИ) |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное  (+/- ) | относи- тельное (%) |
| Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | | кв. м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики | | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа | | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений | | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство, реконструкция дорог в сельской местности | | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввод в действие распредели-тельных газовых сетей | | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввод в действие локальных водопроводов | | км. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получив-ших грантовую поддержку | | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по программе | |  | х | х | х | х | 1 |

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных показателей муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | степень исполнения запланированного объ ема затрат  (5/4) | Исполни тель мероприя тия |
| Плано вое значение  (уточн.) | фактическое значение | отклонение | |
| Абсолютное (тыс. руб.)+/- | относи- тельное (%) |
| 1. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | Федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет ГМР | 3065,7 | 3065,70 | 0 | 0 | 1 | Отдел аграрной политики |
| 2. | Ввод в действие фельдшерско-аку-шерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики | -\*- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЦРБ |
| 3. | Ввод в действие учреждений куль-турно-досугового типа | -\*- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по КМПиС |
| 4. | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений | -\*- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по работе с поселениями |
| 5. | Строительство, реконструкция дорог в сельской местности | -\*- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по работе с поселениями |
| 6. | Ввод в действие распределительных газовых сетей | -\*- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по работе с поселениями |
| 7. | Ввод в действие локальных водопроводов | -\*- | 18497,9 | 18497,9 | 0 | 0 | 1 | Отдел по работе с поселениями |
| 8. | Количество реалии-зованных проектов местных инициатив граждан, проживаю-щих в сельской местности, полу-чивших грантовую поддержку | -\*- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел аграрной политики |
|  | Итого по программе |  | 21653,6 | 21653,6 | х | х | 1 |  |

В целом использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельской местности будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном комплексе района, созданию новых рабочих мест с учетом применения современных технологий в организации труда, повышению налогооблагаемой базы бюджетов муниципальных образований и обеспечению роста сельской экономики.

**Вывод:** Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (ОИ=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: **ОИ=0,6\*1+0,4\*1=1,0**. Таким образом, программа по итогам 2015г. признана: **эффективной.**